Приложение 1

к приказу МБДОУ

«Детский сад «Улыбка» с.Ливенка»

от 01.04.2024г. № 37-ОД

**План работы**

**по реализации проекта № 10095886**

**«Формирование основ ранней профессиональной ориентации по медицинской направленности у детей старшего дошкольного возраста в дошкольных образовательных организациях Красногвардейского района**

**«Доктор Айболит»**

1. **Календарный план-график работ по проекту**

| Код | | Название работы/процесса | **Дл-ть, дни** | Начало | Окончание | Документ о выполнении | ФИОисполнителя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| код | тип |
| **1.** | б | **Организационно-диагностический блок** | **290** | **09.01.24** | **28.02.25** | Отчет об окончании блока работ |  |
| 1.2 | р | Организация и проведение входной диагностики, с целью выявления уровня сформированности представлений об организме человека и здоровом образе жизни у детей старшего дошкольного возраста | 14 | 30.01.24 | 19.02.24 | Аналитическая записка | Солдатова С.Ю. Игнатченко Е.В.  Пономарева Л.Н.  Федорова С.И.  Ковалева Н.И.  Железнякова И.В. |
| 1.3 | р | Анализ результатов входной диагностики, с целью выявления уровня сформированности представлений об организме человека и здоровом образе жизни у детей старшего дошкольного возраста | 14 | 20.02.24 | 13.03.24 | Аналитическая записка | Солдатова С.Ю. Игнатченко Е.В.  Пономарева Л.Н.  Федорова С.И.  Ковалева Н.И.  Железнякова И.В. |
| 1.4 | р | Организация и проведение итоговой диагностики, в целях формирования культуры здорового образа жизни у детей старшего дошкольного возраста | 14 | 30.01.25 | 13.02.25 | Аналитическая записка | Солдатова С.Ю. |
| 1.5 | р | Анализ результатов итоговой диагностики, в целях формирования культуры здорового образа жизни у детей старшего дошкольного возраста | 14 | 14.02.25 | 28.02.25 | Аналитическая записка | Солдатова С.Ю. |
| **2** | **б** | **Практический блок** | **240** | **12.03.24** | **19.02.25** | **Отчет об окончании блока работ** |  |
| **2.1** | **б** | **Организация предметного пространства в ДОО** | **56** | **23.04.24** | **08.07.24** | **Отчет об окончании блока работ** |  |
| 2.1.3 | р | Организация и проведение торгов. Приобретение оборудования в МБДОУ «Детский сад «Улыбка» с. Ливенка» | 20 | 23.04.24 | 27.05.24 | Платежные документы | Филипенко А.Н. |
| 2.1.7 | р | Анализ приобретенного оборудования | 14 | 27.05.24 | 17.06.24 | Аналитическая записка, фотоотчет | Солдатова С.Ю. |
| 2.1.8 | р | Создание в ДОО развивающей образовательной среды «Медицинский уголок» | 20 | 07.06.24 | 08.07.24 | Аналитическая записка, фотоотчёт | Солдатова С.Ю. |
| **2.2** | **б** | **Внедрение основ ранней профессиональной ориентации по медицинской направленности в образовательную деятельность** | **171** | **12.03.24** | **16.12.24** | Отчет об окончании блока работ |  |
| 2.2.5 | р | Разработка плана работы по реализации мероприятий по ранней профориентации в МБДОУ «Детский сад «Улыбка» с. Ливенка» | 20 | 12.03.24 | 09.04.24 | План работы ДОО | Филипенко А.Н. |
| 2.2.7 | р | Организация и проведение выставки художественной литературы в ДОО | 14 | 09.10.24 | 23.10.24 | Аналитическая записка, фотоотчет | Солдатова С.Ю. |
| 2.2.8 | р | Создание и распространение буклетов «Профилактика вирусных заболеваний» | 20 | 01.09.24 | 30.09.24 | Аналитическая записка, фотоотчет | Игнатченко Е.В.  Пономарева Л.Н.  Федорова С.И. |
| 2.2.9 | р | Выпуск газеты «Если хочешь быть здоров…» | 10 | 02.12.24 | 16.12.24 | Аналитическая записка, фотоотчет | Ковалева Н.И.  Железнякова И.В. |
| 2.2.10 | р | Организация и проведение тематических бесед по медицине | 10 | 28.06.24 | 12.07.24 | Аналитическая записка, фотоотчет | Солдатова С.Ю. |
| **2.3** | **б** | **Внедрение единого образовательного пространства дошкольного учреждения и семьи по ранней профориентации** | **135** | **08.04.24** | **21.10.24** | **Отчет об окончании блока работ** |  |
| 2.3.1 | р | Организация и проведение тематических родительских собраний с участием медработников ДОО | 10 | 07.10.24 | 21.10.24 | Пояснительная записка, фотоотчет | Солдатова С.Ю. |
| 2.3.2 | р | Организация и проведение заседания мастер-классов для детей и родителей (законных представителей) | 20 | 08.04.24 | 08.05.24 | Пояснительная записка, фотоотчет | Игнатченко Е.В.  Пономарева Л.Н.  Федорова С.И. |
| 2.3.3 | р | Организация и проведение викторины «Скорая помощь» с участием детей, родителей (законных представителей) ДОО | 20 | 03.05.24 | 04.06.24 | Пояснительная записка, фотоотчет | Ковалева Н.И.  Железнякова И.В. |
| 2.3.4 | р | Организация и проведение круглых столов для родителей (законных представителей) | 14 | 13.05.24 | 10.06.24 | Пояснительная записка, фотоотчет | Солдатова С.Ю., Самойленко Т.В. |
| 2.3.5 | р | Организация и проведение консультаций для родителей (законных представителей) по профилактике простудных заболеваний | 20 | 19.08.24 | 16.09.24 | Аналитическая записка, фотоотчет | Самойленко Т.В. |
| **2.4** | **б** | **Основы ранней профориентации по медицинской направленности в образовательной деятельности педагогов** | **235** | **19.03.24** | **25.02.25** | Отчет об окончании блока работ |  |
| 2.4.1 | р | Организация и проведение мастер-классов среди педагогов ДОО | 20 | 19.03.24 | 16.04.24 | Аналитическая записка, фотоотчет | Солдатова С.Ю. |
| 2.4.3 | р | Организация участия в муниципальном конкурсе методических разработок для педагогов ДОО «Наше здоровье» | 20 | 03.05.24 | 04.06.24 | Аналитическая записка | Солдатова С.Ю. |
| 2.4.4 | р | Создание и распространение электронного сборника лучших методических разработок среди педагогов ДОО Красногвардейского района | 20 | 08.07.24 | 05.08.24 | Электронный сборник | Солдатова С.Ю. |
| 2.4.7 | р | Участие в муниципальном конкурсе авторских дидактических игр, загадок «Как я знаю медицину» для педагогов ДОО | 20 | 27.11.24 | 25.12.24 | Аналитическая записка | Солдатова С.Ю. |
| **2.5** | **б** | **Совместные мероприятия с детьми и родителями** | **217** | **15.04.24** | **17.02.25** | Отчет об окончании блока работ |  |
| 2.5.1 | р | Организация и проведение театральной постановки «Защитимся от микробов» | 20 | 15.04.24 | 17.05.24 | Аналитическая записка, фотоотчет | Пономарева Л.Н.  Федорова С.И. |
| 2.5.2 | р | Создание мини-книжки с тематическими загадками | 20 | 16.05.24 | 13.06.24 | Пояснительная записка, фотоотчет | Игнатченко Е.В. |
| 2.5.3 | р | Создание лэпбуков «Мое здоровье» для детей дошкольного возраста и родителей (законных представителей) | 20 | 09.09.24 | 07.10.24 | фотоотчет | Игнатченко Е.В.  Пономарева Л.Н. Федорова С.И. |
| 2.5.4 | р | Изготовление атрибутики для кукольного театра «Доктор Айболит» | 20 | 08.10.24 | 05.11.24 | Пояснительная записка, фотоотчет | Ковалева Н.И. Железнякова И.В. |
| 2.5.9 | р | Организация и проведение кукольного представления «Доктор Айболит» в МБДОУ «Детский сад «Улыбка» с. Ливенка» | 20 | 06.11.24 | 04.12.24 | Пояснительная записка, фотоотчет | Филипенко А.Н. |
| 2.5.11 | р | Создание папки-передвижки «Как правильно оказать первую помощь» для родителей (законных представителей) | 20 | 15.01.25 | 12.02.25 | фотоотчет | Ковалева Н.И. Железнякова И.В. |
| 2.5.12 | р | Создание и размещение в социальных сетях видеоролика образовательной деятельности на медицинскую тематику | 20 | 13.01.25 | 10.02.25 | Новости в VK | Cолдатова С.Ю. |
| 2.5.17 | р | Итоговое мероприятие: спортивное соревнование «Мы здоровью скажем да!» в МБДОУ «Детский сад «Улыбка» с. Ливенка» | 20 | 20.01.25 | 17.02.25 | Пояснительная записка, фотоотчет | Игнатченко Е.В.  Пономарева Л.Н. Федорова С.И. |
| **2.6** | **б** | **Тематические экскурсии и встречи для детей дошкольного возраста** | 156 | **17.04.24** | **28.11.24** | Отчет об окончании блока работ |  |
| 2.6.1 | р | Организация и проведение экскурсий в ДОО для детей дошкольного возраста, с целью ознакомления с медицинскими уголками | 10 | 28.06.24 | 18.07.24 | Аналитическая записка, фотоотчет | Игнатченко Е.В.  Пономарева Л.Н. Федорова С.И. |
| 2.6.2 | р | Организация и проведение экскурсий для воспитанников МБДОУ «Детский сад «Улыбка» с. Ливенка» в медицинский класс МБОУ «Ливенская СОШ №1» | 20 | 17.04.24 | 21.05.24 | Фотоотчет | Игнатченко Е.В.  Пономарева Л.Н.  Федорова С.И. |
| 2.6.15 | р | Организация и проведение экскурсий для воспитанников МБДОУ «Детский сад «Улыбка» с. Ливенка» в Ливенскую участковую больницу | 20 | 01.09.24 | 30.09.24 | Фотоотчет | Филипенко А.Н.  Cолдатова С.Ю. |
| 2.6.18 | р | Организация и проведение экскурсий для воспитанников МБДОУ «Детский сад «Улыбка» с. Ливенка» в медицинский класс МБОУ «Ливенская СОШ №1» | 20 | 16.10.24 | 13.11.24 | Фотоотчет | Игнатченко Е.В.  Пономарева Л.Н.  Федорова С.И. |
| **3** | **б** | **Информационный блок** | **145** | **01.06.24** | **05.02.25** | Отчет об окончании блока работ |  |
| 3.1 | р | Организация размещения информации о реализации проекта в первом полугодии 2024 года на сайте дошкольной образовательной организации | 20 | 01.06.24 | 02.07.24 | Реестр ссылок | Cолдатова С.Ю. |
| 3.2 | р | Сводная информация о реализации проекта в первом полугодии 2024 года | 20 | 03.07.24 | 31.07.24 | Аналитическая записка | Cолдатова С.Ю. |
| 3.3 | р | Организация размещения информации о реализации проекта во втором полугодии 2024 года на сайте дошкольной образовательной организации | 20 | 01.12.24 | 28.12.24 | Реестр ссылок | Cолдатова С.Ю. |
| 3.4 | р | Сводная информация о реализации проекта во втором полугодии 2024 года | 20 | 08.01.25 | 05.02.25 | Аналитическая записка | Cолдатова С.Ю. |
| И т о г о: | | | **290** | **09.01.24** | **28.02.25** |  |  |

1. **Риски проекта**

| **№** | **Риск** | **Ожидаемые последствия** | **Предупреждение наступления риска** | | **Действия в случае наступления риска** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Мероприятия**  **по предупреждению** | **ФИО ответственного исполнителя** |
| 1. | Низкий уровень информированности участников об исполнении контрольных точек проекта | - недостижение результата проекта;  - нарушение сроков реализации проекта | Проведение информационной кампании | Cолдатова С.Ю. | Проведение дополнительной информационной кампании;  -корректировка сроков реализации проекта |
| 2. | Несвоевременное проведение экскурсий для воспитанников в Ливенскую участковую больницу в установленный срок по объективной причине (болезнь/ командировка специалистов) | Срыв сроков проведения  мероприятий | Перенос  мероприятий проекта по времени | Филипенко А.Н.,  Cолдатова С.Ю. | Корректировка проектной документации |
| 3. | Смена кадрового состава или болезнь ответственного исполнителя | Неисполнение контрольных событий в срок | Контроль ситуации по кадровому составу | Cолдатова С.Ю. | Внесение изменений в команду проекта |